## Ark1
Næste iteration D. 29/5 | Estimeret tid / timetal | Navn
Funktionsliste laves færdig | 1 | Niklas
Metode i ordre/faktura som returnerer købesummen | 1 | Niklas
Hele programmet sættes sammen og laves | 48 | Martin, Thomas, Anette, Niklas
Databaseobjecthandler(create metoder rettes) | 2 | Anette, Niklas
GUI design | 24
76
Tid i alt
Sidste iteration RAPPORT D. 5/6-2013
Afgrænsning skrives | 3
Systemudvikling
Klassediagram endeligt - sættes ind og kommenteres | 1
Tilstandsdiagram - kommentare | 1
Aktørtabel - kommentarer | 1
Sekvensdiagram - kommentarer | 1
Funktionsliste - kommentarer | 1
Brugergrænseflade - sættes ind og kommenteres | 2
Opreationsspecifikation | 2
Database
alle Scripts sættes ind i rapporten og et eksemplar lægges ved som bilag | 1
Entitetsdiagram sættes ind | 0.5
Beskrivelse af 7 - trinsalgoritmen | 0.5
ER diagram sættes ind | 0.5
EER diagram sættes ind | 1
Test kommenteres | 1
Programmering
Beskrivelse af programmet | 2
Fejlhåndtering | 5
Tests laves | 24
IT i organisationen
De 3 selvvalgte emner udvælges | 1
udvalgt emne 1 | 2
udvalgt emne 2 | 2
udvalgt emne 3 | 2
mulig udbyggelse af programmet | 2
i alt | 55